Progetto per

Indagine di Customer Satisfaction

Marzo 2010

Servizio Cervia Informa

# 1.Il contesto

A circa tre anni dall’attivazione del Servizio “Cervia Informa per il cittadino e l’impresa”, come unico interfaccia dell’Ente con il cittadino, al cui interno è stato collocato anche lo sportello “URP”, sono stati individuati ulteriori strumenti per la verifica delle scelte effettuate a livello politico amministrativo.

Partendo da questi presupposti il Comune di Cervia, con i propri strumenti di gestione, ha previsto con un obiettivo P.E.G. 2010, la rilevazione della qualità dei servizi erogati, attraverso indagini di “customer satisfaction”, per la verifica dell’attività amministrativa, al fine di cogliere i nuovi bisogni della cittadinanza, garantire un miglioramento continuo dei servizi esistenti, ed eventualmente quando si rendesse necessario, anche attivare nuovi servizi.

Si tratta di un obiettivo trasversale all’Ente in quanto saranno interpellati gli utenti di tutti gli uffici.

2. Gli strumenti

Attraverso indagini di “customer satisfaction”, si può misurare il grado di soddisfazione della qualità percepita da coloro che utilizzano i servizi e quanto questa corrisponda o sia lontano dalle aspettative iniziali; per comprendere quali sono gli elementi del servizio offerto che incidono sulla soddisfazione o sull’insoddisfazione degli utenti.

3. Le modalità dell’indagine.

Per il Comune di Cervia tali indagini saranno effettuate a campione e rivolte ad un target che, per gli uffici, è rappresentato dagli utenti/cittadini/operatori.

4. Gli obiettivi

Gli obiettivi dell’indagine sono i seguenti:

- verificare se gli orari di apertura al pubblico sono corrispondenti alle esigenze degli utenti

- verificare i tempi di attesa per le pratiche

- verificare se il personale di sportello venga ritenuto sufficientemente preparato e cortese

- verificare il grado di conoscenza del portale web del Comune

- cogliere i suggerimenti per migliorare il servizio

5. Il periodo dell’anno individuato

Pur consapevoli delle diverse esigenze degli uffici e servizi dell’Ente, vengono individuate due settimane consecutive nel mese di maggio ed esattamente dal 17 al 28 maggio 2010, quale arco temporale entro il quale condurre l’indagine.

La scelta del mese di maggio, tiene conto dei tempi necessari per l’organizzazione dell’indagine in tutte le sue fasi  articolazioni, con particolare attenzione a quelle della comunicazione e informazione, sia esterna che interna all’ente, Inoltre, si tratta di un periodo non ancora “critico” per la maggior parte dei servizi, considerate le caratteristiche di stagionalità del Comune di Cervia.

Nel periodo indicato, potranno essere inseriti nel contenuto dei questionari rivolti all’utente, eventuali elementi di riflessione che emergeranno dagli incontri pubblici per la presentazione del Piano Strategico dell’ente.

6. La metodologia

La metodologia proposta prevede la rilevazione dei dati tramite “questionario” da autocompilare, che rispecchi il diritto all’anonimato  rivolta agli utenti degli uffici.

La somministrazione del questionario sarà sempre preceduta a titolo di premessa, dall’illustrazione degli scopi e degli obiettivi dell’indagine da parte dell’operatore a cui l’utente si è rivolto. Tale spiegazione non comporterà in nessun caso la compilazione o l’aiuto alla compilazione da parte degli stessi.

7. Gli addetti alla somministrazione e raccolta dei questionari

La distribuzione dei questionari, con le modalità individuate relative alle sedi degli uffici comunali, per rispettare il principio della non autoreferenzialità, anche se l’indagine è gestita completamente all’interno dell’ente, sarà effettuata con l’ausilio di facilitatori esterni.

Essendo preferibile scegliere tali figure senza procedere ad incarichi che prevedano un compenso economico, saranno coinvolti i rappresentanti di associazioni di volontariato facenti parte della Consulta del Volontariato, che hanno espresso la loro disponibilità.

Tali facilitatori, dovranno essere presenti negli orari di ricevimento, presso le diverse sedi individuate.

Sarà loro compito informare sulle finalità e contenuti dell’iniziativa, invitare gli utenti alla compilazione delle semplici domande di cui è composto il questionario, e raccoglierli nelle urne predisposte.

Periodicamente, o al termine della scadenza delle due settimane, i questionari saranno raccolti a cura del Servizio Cervia Informa.

Anche per le figure dei facilitatori, come per gli uscieri, è prevista una specifica informazione-formazione sugli obiettivi e finalità dell’indagine.

8. I destinatari dell’indagine

Si tratta dell’utenza che si rivolge al Comune per le proprie esigenze nell’arco temporale individuato.

Pertanto in base ai presupposti, l’utenza sarà composta dai cittadini, dagli imprenditori, dai tecnici, per l’indagine sulla grado di qualità percepita rivolta indistintamente a tutti i servizi.

9. Sedi di collocazione delle urne e di distribuzione del questionario per la qualità degli uffici

In allegato al presente progetto viene riportato l’elenco delle sedi, con indicazione dei settori e servizi, orari e giorni di ricevimento, durante i quali dovranno essere distribuiti i questionari e collocate le urne di raccolta degli stessi.

Si tratta indicativamente di 10 sedi degli uffici comunali, di cui alcune su due piani, dove organizzare i punti di distribuzione, tramite i facilitatori individuati, e la collocazione delle urne che dovrebbero essere indicativamente 12.

10. Gli attori interni ed esterni all’Amministrazione

L’indagine sarà curata operativamente dal Servizio Cervia Informa – URP, con la collaborazione del Servizio Informatica e Servizio Organi di Governo, con step di riferimento al Direttore Generale, ed i dovuti passaggi per l’approvazione, alla Direzione Operativa e alla Giunta Comunale.

L’indagine sarà realizzata essenzialmente con risorse interne all’Ente, con  ausilio di facilitatori per le attività di contatto con l’utenza e per la consegna dei questionari.

11. Presentazione dell’indagine

La definizione delle strategie di intervento, le risultanze delle rilevazioni dei risultati, nonché l’illustrazione dei programmi di miglioramento saranno diffusi nel modo più ampio possibile, ovviamente dopo l’approvazione del Direttore Generale, Direzione Operativa e Giunta Comunale

Verso l’esterno, portati a conoscenza dei cittadini prima e durante il suo svolgimento attraverso:

- comunicato stampa

- inserimento di news sul sito internet

- inserimento della notizia all’interno del periodico del comune

Verso l’interno

- presentazione del progetto al personale coinvolto nell’indagine;

- presentazione ai dipendenti, al fine di favorire lo sviluppo di una cultura orientata alla ricerca della

qualità attraverso lo strumento della Customer Satisfaction.

- comunicazione interna attraverso Intranet

12. Tempi attuativi delle varie fasi del progetto

L’indagine a campione, sarà effettuata dal 17 al 28 maggio 2010, verso gli utenti che si presenteranno presso gli uffici comunali.

La bozza del questionario rivolto agli utenti degli uffici, allegato A al presente progetto, sarà disponibile dopo l’approvazione del DG e della D.O., entro il mese di marzo.

L’organizzazione della somministrazione del questionario stesso, avverrà dopo l’approvazione del DG e della D.O.

Il caricamento dei dati per l’analisi conseguente sui risultati dell’indagine, proseguirà di pari passo con la raccolta dei questionari compilati.

I dati saranno elaborati nel periodo luglio-settembre, al fine di ottenere i risultati e le valutazioni da utilizzare entro la fine del mese di novembre 2010.

13. La raccolta, l’inserimento e l’elaborazione dei dati

La raccolta dei questionari avverrà presso le sedi di erogazione dei servizi mediante l’inserimento dei questionari compilati in apposite urne poste all’ingresso della struttura.

La raccolta dalle urne, l’inserimento dei dati e la relativa  elaborazione, avverrà da parte del personale del Servizio Cervia Informa, con la collaborazione del Servizio Informatica, Servizio Organi di Governo. Il tutto sotto la supervisione del Direttore Generale.

I risultati verranno raccolti in un report finale che consentirà di estrapolare i dati e rappresentarli in grafici. Il report, unitamente alla relazione su quanto emerso dall’indagine, verrà consegnato al Direttore Generale, alla Direzione Operativa, agli Amministratori e ai Responsabili di Settore/Servizio, per l’utilizzo che ne potrà essere effettuato.

14. I risultati finali

I risultati finali dell’indagine di customer satisfaction saranno presentati dall’Amministrazione e saranno resi disponibili nelle forme di comunicazione pubblica e istituzionale che verranno ritenuti opportuni, a partire dalla pubblicazione nel sito Internet.

Cervia, marzo 2010

| L’Istruttore Direttivo Flavia Bezzi | Il Responsabile di Servizio Carmen Vitali |
| --- | --- |

Allegati:

- Questionario di customer satisfaction per gli utenti degli uffici

- Elenco delle sedi