Tempi di realizzazione:

| AZIONI | MODALITA’ | ATTORI | set 06 | gen07 | feb 07 | mar 07 | apr 07 | mag 07 | giu 07 | lug07 | set 07 | ott 07 | nov07 | dic 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adesione ad Audit Civico | Lettera d’intenti | Direttore Generale e Responsabile T.D.M. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costituzione équipe locale di valutazione | Proposta del Resp.le aziendale al D.G. | Responsabile aziendale progetto Audit e D.G. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formazione équipe locale di valutazione | Corso di formazione | Cittadinanzattiva ed Equipe locale di valutazione |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborazione progetto locale Audit | Stesura progetto | Responsabile aziendale progetto Audit |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentazione progetto al Direttore Generale | Riunione ad hoc | D.G. ed Equipe locale di valutazione |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formalizzazione programma | Collegio Direzione + Disposizione D.G. | D.G., Direttori di Dpt ed Equipe di valutazione |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Informazione Responsabili Unità Operative | Comitato di Dipartimento | Direttori Dpt e Resp.li di Unità Operative |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Esecuzione Audit Civico | Interviste, visite sul campo | Equipe locale di valutazione (operatori raccolta dati) |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Trascrizione dati su supporto informatico | Data entry su Cd Rom | Equipe locale di valutazione (operatori inserimento dati) |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Elaborazione dati e valutazione finale | Analisi statistica | Cittadinanzattiva |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Restituzione rapporto locale | Elaborazione rapporto | Cittadinanzattiva |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Analisi dei punti di forza e di debolezza | Stesura documento | Responsabile aziendale progetto Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Ipotesi azioni di miglioramento | Elaborazione progetto di miglioramento | Equipe locale di valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |